## Hoja1
No | FASE | Actividad | MESES DE DESARROLLO DEL PROYECTO
|  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  | MES 13 |  |  |  | MES 14
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | FASE 0 | Documentación inicial para la adquisición de materiales con el que se elaborara la Maquina de Niebla Salina. | bar: MES 1 1 to MES 2 4
2 |  | Adquisición de Materiales. | bar: MES 1 1 to MES 3 4
3 |  | Revisión y mejora del apartado de hardware | bar: MES 4 1 to MES 9 4
4 |  | Generación de Reporte de modelo diseñado, modulo implementado, físico o de software. | bar: MES 4 1 to MES 9 4
5 |  | Documentación respectiva del proyecto en Repositorio | bar: MES 4 1 to MES 14 2
6 |  | Otras | bar: MES 1 1 to MES 12 4
7 | FASE 1 | Adecuación y limpieza del armazón de la maquina | bar: MES 3 1 to MES 4 4
8 |  | Adecuación del cableado eléctrico para la alimentación de componentes de potencia y de cómputo. | bar: MES 4 3 to MES 5 4
9 |  | Adecuación de cierre y compartimientos del armazón de la maquina | bar: MES 3 1 to MES 3 4; MES 5 1 to MES 6 2
10 |  | Instalación de conmutadores físicos. | bar: MES 3 3 to MES 4 4; MES 5 4 to MES 6 2
11 |  | Adecuación de tuberías de aire | bar: MES 3 1 to MES 4 4; MES 5 4 to MES 6 2
12 |  | Adecuación de sistema de nebulización. | bar: MES 4 1 to MES 4 4; MES 5 4 to MES 6 3
13 |  | Implementación de cableado y compartimiento del centro de cómputo. | bar: MES 4 1 to MES 6 3
14 |  | Instalar actuadores eléctricos de conmutación | bar: MES 5 1 to MES 5 4
15 |  | Instalar componentes mecánicos y de bombeo que sean accionados desde los eléctricos | bar: MES 3 3 to MES 3 4; MES 4 3 to MES 4 4; MES 5 3 to MES 5 4; MES 6 2 to MES 6 3
16 |  | Cableado interno de sensores y alimentaciones de los diferentes componentes de la máquina de niebla salina. | bar: MES 4 1 to MES 5 4
17 |  | Instalar sensores térmicos dentro de la cámara de niebla salina. | bar: MES 4 3 to MES 5 2
18 |  | Alimentación Eléctrica de Centro de cómputo y conexión de PCB a Raspberry | bar: MES 3 3 to MES 5 1
19 |  | Alimentaciones Eléctricas de PCB's auxiliares. | bar: MES 4 1 to MES 5 2
20 | FASE 2 | Diseño de PCB para lectura de Sensores | bar: MES 3 1 to MES 4 4
21 |  | Diseño de modelos en 3D | bar: MES 3 1 to MES 4 2
22 |  | Prueba de conexión de los sensores con las boards electrónicas PCB | bar: MES 3 4 to MES 6 3
23 |  | Testeo de continuidad de conexiones entre segmentos físicos | bar: MES 3 2 to MES 6 3
24 |  | Implementar lámparas UV e Infrarrojo. | bar: MES 3 3 to MES 4 2
25 |  | Diseño de PCB para la conmutación de actuadores | bar: MES 3 1 to MES 4 4
26 |  | Instalación del sistema operativo en Raspberry PI | bar: MES 3 1 to MES 3 2
27 |  | Programación del entorno de trabajo en Raspberry PI | bar: MES 4 1 to MES 4 4
28 |  | Programación de líneas de comunicación en Rasberry PI | bar: MES 4 1 to MES 4 4
29 |  | Instalación de Librerías y Paquetes de uso de la GPIO en Raspberry PI | bar: MES 3 1 to MES 3 4
30 |  | Creación de Repositorio del Proyecto | bar: MES 3 1 to MES 3 4
31 |  | Instalación del Repositorio en Raspberry OS | bar: MES 3 1 to MES 3 4
32 |  | Prueba de conexión de los sensores directamente GPIO de RaspBerryPI 400 | bar: MES 3 1 to MES 4 4
33 |  | Prueba de conexión de los sensores a placas como Arduino Nano/UNO/Mega | bar: MES 3 1 to MES 6 2
34 |  | Prueba de Conexión de los sensores a placas como ESP8266 | bar: MES 6 1 to MES 6 2
35 |  | Prueba de conexión de los conmutadores a las boards electrónicas PCB | bar: MES 4 3 to MES 6 2
36 |  | Prueba de conexión de los conmutadores directamente GPIO de RaspBerryPI 400 | bar: MES 4 1 to MES 6 2
37 |  | Prueba de conexión de los conmutadores entre PCB y Raspberry PI | bar: MES 4 1 to MES 6 3
38 | FASE 3 | Lectura de datos de cada versión de conexión, observando posibilidades de lectura adicional y descartar opciones complicadas | bar: MES 1 3 to MES 1 4; MES 3 1; MES 4 1 to MES 4 4
39 |  | Diseño de módulos de software adecuados a cada opción viable de lectura | bar: MES 3 3 to MES 6 3
40 |  | Generación de lectura de sensores en archivos de texto plano | bar: MES 5 2 to MES 6 3
41 |  | Conmutación aislada por software según diferentes librerías de Python para la interacción segura con la GPIO | bar: MES 3 3 to MES 4 2; MES 5 1 to MES 5 2; MES 6 1 to MES 6 2
42 |  | Diseño de módulos de software adecuados a cada opción viable de conmutación | bar: MES 3 1 to MES 3 4; MES 4 3 to MES 5 4
43 |  | Diseño de módulo de software que permita el monitoreo constante de los sensores en Primer plano CLI | bar: MES 3 3 to MES 6 2
44 |  | Diseño de módulo de software que permita el monitoreo constante de los sensores en segundo plano CLI | bar: MES 4 1 to MES 5 4
45 |  | Integración de módulo de software de monitoreo en menú de despliegue de testeo CLI | bar: MES 4 1 to MES 5 2
46 |  | Diseño de módulos de software que permita el control constante de los pines de la GPIO en Segundo plano CLI | bar: MES 3 1 to MES 4 4
47 |  | Diseño de módulos de software que permita el control constante de los pines de la GPIO en Primer plano CLI | bar: MES 3 1 to MES 4 4
48 |  | Integración de módulo de software de conmutación en menú de despliegue de testeo CLI | bar: MES 5 3 to MES 6 3
49 |  | Exportación de datos censados con tecnologías IOT | bar: MES 5 2 to MES 6 3
50 |  | Exportación de datos censados por Thinger IOT | bar: MES 4 3 to MES 5 1; MES 6 2
51 |  | Exportación de generación de reportes a bases de datos no relacionales Locales | bar: MES 5 4 to MES 6 2
52 |  | Testeo de conmutación y censado básico con el menú de testing ejecutado desde CLI. | bar: MES 4 3 to MES 6 2
53 | FASE 4 | Graficar el monitoreo en tiempo real en GUI. | bar: MES 7 1 to MES 8 4
54 |  | Exportación de datos censados por E-amil | bar: MES 7 1 to MES 7 4
55 |  | Exportación de generación de reportes a bases de datos no relacionales Repositorio/Terceros | bar: MES 7 1 to MES 8 4
56 |  | Implementación de la GUI de conmutación en el sistema principal | bar: MES 8 1 to MES 9 4
57 |  | Implementación de la GUI de monitoreo en el sistema principal | bar: MES 8 1 to MES 9 4
58 |  | Graficar el monitoreo en tiempo real en Dashboard de Terceros | bar: MES 7 1 to MES 9 4
59 |  | Adecuación de funciones asíncronas con monitoreo incluido | bar: MES 5 1 to MES 6 3
60 |  | Verificación de monitoreo en segundo plano | bar: MES 5 4 to MES 10 4
61 |  | Integración de los módulos asíncronos de conmutación aislada en opción de control por medio de la integración de una GUI Local | bar: MES 6 4 to MES 7 4
62 |  | Verificación de conmutación asíncrona en segundo plano | bar: MES 5 1 to MES 7 4
63 | FASE 5 | Pruebas contra fallos de hardware | bar: MES 7 1 to MES 9 4
64 |  | Pruebas contra fallos de software | bar: MES 7 1 to MES 11 4
65 |  | Tablas de uso esperado según respuesta obtenida por el prototipo | bar: MES 9 4 to MES 10 4
66 |  | Documentación de comparación | bar: MES 9 1 to MES 9 4
67 |  | Manual de Uso | bar: MES 9 4 to MES 10 4
68 |  | Informes de Pruebas de funcionamiento | bar: MES 7 1 to MES 8 4
69 |  | Documentación Final del proyecto | bar: MES 7 1 to MES 11 4
70 |  | Artículos Generados del Proyecto | bar: MES 7 3 to MES 7 4; MES 8 3 to MES 8 4; MES 9 3 to MES 9 4; MES 10 3 to MES 12 2
71 |  | Patentes Generadas | bar: MES 11 1 to MES 12 2
72 |  | Módulos de actualización del software y su instalación por medio del repositorio o contacto físico | bar: MES 12 1 to MES 12 4
73 | FASE 6 | Verificación del cumplimiento de los objetivos del proyecto | bar: MES 13 1 to MES 13 4
74 | FASE 7 | Verificación del cumplimiento del objetivo general del proyecto | bar: MES 13 1 to MES 13 4
75 | FASE 8 | Entrega final del proyecto | bar: MES 14 1 to MES 14 4
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283